## Proyecto
Nombre proyecto
Dia inicio
% Buffer
Concepto | Fecha actualización | Tarea 1 | Tarea2 | Tarea3 | Tarea4 | Tarea5 | CC inicial (d) | Buffer inicial (d) | Fin proyecto | CC actual (d) | Buffer restante (d) | % Avance CC | % Consumo Buffer | Fin previsto (sin Buffer)
Focus Duration (d)
Low Risk Duration (d) | ttt
Rem Dur (d)
Rem Dur (d)
Rem Dur (d)
Rem Dur (d)
Rem Dur (d)
Rem Dur (d)
Rem Dur (d)
Rem Dur (d)
Rem Dur (d)
Formulas:
Fin proyecto = IF([Tarea 1]="","",WORKDAY(B7,([CC inicial (d)]+[Buffer inicial (d)]),Festivos!A5:A153))
Buffer restante (d) = IF([Fecha actualización]="","",NETWORKDAYS([Fecha actualización],J12,Festivos!A$5:A53)-[CC actual (d)]-1)
Fin previsto (sin Buffer) = IF([Fecha actualización]="","",WORKDAY([Fecha actualización],([CC actual (d)]),Festivos!A$5:A153))
Tarea 1
Tarea 2
Tarea 3
Tarea 4
Buffer
Note on A7: Es el día que queremos que se inicie la primera tarea del proyecto
Note on A8: Es el porcentaje que utilizaremos para el cálculo del buffer
Note on B11: Es la fecha que deseamos actualizar el proyecto.
Note on H11: Días de la Cadena Crítica. En este caso es la suma de todas las Focus Duration
Note on I11: Es el Buffer necesario para proteger el proyecto de los imprevistos. Es la suma de las diferencias entre Low Risk Duration y las Focus Duration multiplicada por el factor corrector, el %Buffer
Note on J11: Es el día en que nos podemos comprometer y que utilizaremos como objetivo del proyecto
Note on K11: Es la Cadena Crítica restante del proyecto. Se calcula sumando las Rem Dur de todas las tareas
Note on L11: Es el Buffer no consumido hasta la fecha de actualización
Note on M11: Equivale al avance del proyecto y se calcula en función de la CC inicial y la CC actual
Note on N11: Equivale al Buffer consumido y se calcula en función del Buffer inicial y Buffer restante
Note on O11: Es la fecha en la cual acabaría el proyecto en el caso que no consumiésemos más Buffer. Es la fecha más optimista posible
Note on A12: Es la duración de la tarea si nos focalizamos a realizarla y no surgen imprevistos
Note on A13: Es la duración de la tarea si nos piden un compromiso. Esta duración incorpora una protección para imprevistos
Note on A15: Es la duración restante de la tarea

## Festivos
Festivos
2018-01-01
2018-01-06
2018-01-07
2018-01-13
2018-01-14
2018-01-20
2018-01-21
2018-01-27
2018-01-28
2018-02-03
2018-02-04
2018-02-10
2018-02-11
2018-02-17
2018-02-18
2018-02-24
2018-02-25
2018-03-03
2018-03-04
2018-03-10
2018-03-11
2018-03-17
2018-03-18
2018-03-24
2018-03-25
2018-03-30
2018-03-31
2018-04-01
2018-04-07
2018-04-08
2018-04-14
2018-04-14
2018-04-15
2018-04-15
2018-04-21
2018-04-21
2018-04-22
2018-04-22
2018-04-28
2018-04-29
2018-05-01
2018-05-05
2018-05-06
2018-05-12
2018-05-13
2018-05-19
2018-05-20
2018-05-26
2018-05-27
2018-06-02
2018-06-03
2018-06-09
2018-06-10
2018-06-16
2018-06-17
2018-06-23
2018-06-24
2018-06-30
2018-07-01
2018-07-07
2018-07-08
2018-07-14
2018-07-15
2018-07-21
2018-07-22
2018-07-28
2018-07-29
2018-08-01
2018-08-02
2018-08-03
2018-08-04
2018-08-05
2018-08-06
2018-08-07
2018-08-08
2018-08-09
2018-08-10
2018-08-11
2018-08-12
2018-08-13
2018-08-14
2018-08-15
2018-08-16
2018-08-17
2018-08-18
2018-08-19
2018-08-20
2018-08-21
2018-08-22
2018-08-23
2018-08-24
2018-08-25
2018-08-26
2018-08-27
2018-08-28
2018-08-29
2018-08-30
2018-08-31
2018-09-01
2018-09-02
2018-09-08
2018-09-09
2018-09-15
2018-09-16
2018-09-22
2018-09-23
2018-09-29
2018-09-30
2018-10-06
2018-10-07
2018-10-12
2018-10-13
2018-10-14
2018-10-20
2018-10-21
2018-10-27
2018-10-28
2018-11-01
2018-11-03
2018-11-04
2018-11-10
2018-11-11
2018-11-17
2018-11-18
2018-11-24
2018-11-25
2018-12-01
2018-12-02
2018-12-06
2018-12-08
2018-12-09
2018-12-15
2018-12-16
2018-12-22
2018-12-23
2018-12-25
2018-12-29
2018-12-30